TG01.03

Q/ SXJGSW

陕西省机关事务服务中心标准

Q/SXJGSW 019—2020

基建工程质量管理办法

2020 - 08 - 21发布

2020 -09 -01实施

陕西省机关事务服务中心   发布

前  言

本标准的编写规则符合GB/T 1.1-2009。

本标准由陕西省机关事务服务中心提出并归口。

本标准由陕西省省级机关工程建设技术中心负责编写。

本标准主要起草人：陈健、李瑞民、吴军刚、赵美晨。

本标准首次发布。

基建工程质量管理办法

- 范围

本标准规定了基建工程质量管理的职责以及施工准备、工程施工、竣工验收及交付阶段的质量管理要求。

本标准适用于所有陕西省省级机关工程建设技术中心代表陕西省机关事务服务中心管理的各类新建、扩建或改建房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装（含设备采购）工程及室内外装修工程，以及道路、供水、电气、通讯、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装等基础设施工程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《建筑安装工程质量检验评定标准》

- 职责

  - 建设单位

    - 依法依规选择施工、监理、勘察设计单位，并协调其关系。

    - 根据国家、地方的法律、法规、标准、规范对勘察设计、施工、监理单位的工作质量和施工质量进行检查,对不符合国家工程质量规定的行为提出整改要求, 设计、施工、监理单位均应按建设单位的要求进行改正。

  - 施工单位

    - 严格按照国家规范、标准和施工图组织施工，对施工质量负责。

    - 及时按建设和监理单位的质量整改指令改正工作，对建设和监理单位的书面指令应在指定的期限内完成书面答复。

    - 施工单位有权拒绝建设和监理单位不正确的指令，但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设和监理单位的确认。

    - 在建设和监理单位坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。

  - 监理单位

    - 根据国家规定代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理；对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令，施工单位无正当理由不得拒绝监理指令，监理可发出停工令和复工令。

    - 确认施工质量，对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。

  - 勘察、设计单位

应根据工程建设强制性标准、规划以及建设工程勘察、设计深度要求等进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

  - 材料、设备供应单位

    - 应根据有关法律和合同规定，对其提供的产品质量负责。

    - 鼓励参与基建项目建设的各方在满足工程进度和工程造价的前提下，采用先进的科学技术、生产工艺和建筑材料，努力提高基建项目质量。

- 施工前期

  - 图纸

    - 通过图纸会审，应说明工程特征，了解设计意图，弄清图纸会审中的问题，更正图纸错误等。

    - 图纸会审记录由施工单位整理，经建设、设计、监理、施工各方共同签署后由建设单位分发有关单位。

  - 施工组织设计、重大施工方案

    - 施工组织设计和施工方案由施工单位编制。

    - 监理单位组织施工单位、工程科、造价科、设计科有关人员会审，总工程师批准。

    - 施工组织设计应包括下列主要内容：

- 工程概况；

- 施工总平面图；

- 综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；

- 施工方法及技术措施；

- 季节施工措施；

- 质量保证措施；

- 安全技术措施；

- 环保及文明施工技术措施。

    - 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设、监理单位，重大修改应组织有关人员重新审定。

    - 施工组织设计、重大施工方案审查通过前，严禁施工。

- 工程施工

  - 基本要求

    - 督促施工单位应建立健全质量保证体系，落实质量责任制，加强施工现场的质量管理，加强计量、检测等基础工作，抓好职工培训，提高企业技术素质，广泛采用新技术。

    - 督促施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土按照有关规定进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

    - 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议；对于施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为所造成的损失，应由施工单位负责。

    - 施工单位应建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

    - 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。

    - 监理工程师应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序及时跟班到位进行监督检查，对达不到质量要求的工程不得签字，并按要求责令其返工。

    - 监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，或将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，责令改正；造成损失的，依法追究责任。

  - 施工过程质量控制

    - 在基建项目建设过程中，定期组织相关人员对工程总体质量以及重点、主要材料、关键部位和关键环节的质量进行控制。

    - 检查法律、法规和工程建设强制性标准的执行情况。

    - 对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测。

    - 组织对隐蔽工程、分项工程进行验收，对未经检验和检验不合格的项目，禁止施工单位进行下一道工序的施工。

    - 发现分项工程（或检验批）质量达不到合格标准，经整改后见效不大或影响施工工期，书面通知承包人更换作业班组，并对承包人予以警告。

    - 如承包人被通知更换作业班组累计达一定次数，建设方按照合同规定给予处罚，由此产生的后果由承包人负全部责任。

    - 对主要建筑材料、建筑构配件、设备、试块、试件的检查；监督施工企业和监理单位依法接受工程质量监督部门对工程质量和建筑材料的定期检验和抽检。

    - 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：

- 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；

- 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

    - 发现因监理工作的疏漏而未得到及时纠正的质量问题，应对监理单位和施工单位予以处罚并督促其整改。

    - 检查施工单位和监理单位的工程质量控制记录是否真实、准确、完整，以及是否与工程同步，并归档备查。

    - 施工单位应按质监部门有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。

    - 质量保证资料应报监理审查、登记，竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定；

    - 建立工程质量监督档案。

  - 施工工序质量控制

    - 工序质量控制就是对工序活动条件的质量控制和工序活动效果的质量的控制，据此来达到对整个施工过程的质量控制。

    - 检查工学活动是否严格遵守工艺规程。

    - 主动控制工序活动条件的质量，即每道工序投入人、材料、机械、方法和环境的质量，是否符合要求。

    - 及时检验工序活动效果的质量，即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。

    - 设置工序质量控制点，根据工程特点，视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求来确定控制点，例如：

- 工程测量定位：标准轴线桩、定位轴线、标高；

- 地基、基础（含设备基础）：基坑(槽)尺寸、标高、土质、地基承载力、基础垫层标高，基础位置、尺寸、标高、预留洞孔、预埋件的位置、规格、数量；

- 钢筋混凝土：水泥品种、强度等级，砂石质量，混凝土配合比，钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度；

- 砌体：砌体轴线、皮数杆，砂浆配合比，预留洞孔、预埋件的位置、数量；

- 模板：位置、尺寸、标高、预埋件位置、预留洞孔尺寸、位置，模板承载力及稳定性，模板内部清理及润湿情况；

- 吊装：吊装设备起重能力、吊具、索具、地锚；

- 钢结构：翻样图、放大样；

- 焊接：焊接条件、焊接工艺。

  - 工程项目常见问题防控

    - 安全性质量问题：

- 桩基、基础工程质量问题：持力层、桩长、基底尺寸；

- 钢筋、混凝土工程质量问题；

- 外墙砖空鼓、开裂、脱落等工程质量问题；

- 基坑、边坡支护工程质量问题；

- 栏杆、护栏、人车行通道质量问题；

- 砌体质量问题。

    - 功能性质量问题：

- 门窗渗漏工程问题；

- 外墙渗漏工程质量问题；

- 屋面渗漏工程质量问题；

- 卫生间渗漏工程质量问题；

- 伸缩缝渗漏问题；

- 外廊积水问题。

    - 观感性质量问题：

- 内墙空鼓、开裂及油漆涂料工程质量问题；

- 内部空间尺寸方正、净高、垂直度、平整度等；

- 门窗、设备、管线污染、划痕等质量问题；

- 外墙平整、褪色、泛碱等观感类质量问题。

- 地面开裂、污染质量问题；

- 安装工程横平、竖直观感问题。

  - 原材料质量控制

    - 督促检查主要建筑材料、建筑构配件、设备、试块、试件是否按规定进行送检、送检是否合格。不合格产品必须在监理的监督下运出工地。

    - 招标文件中明确了材料品牌、型号的，不得随意变更。

    - 钢材、水泥必须使用大型正规厂家生产的知名品牌，结构用水泥一个项目只使用一个品牌，钢材根据强度等级异同可确定2—3个品牌，核对其出厂检测报告、合格证等质量证明文件。品牌确定后应报总监理工程师及现场管理部批准并报建设方备案。

    - 商品混凝土的质量控制应要求施工单位选择规模大、信誉好的生产厂商，需经现场管理人员审查确认。

    - 水电安装用的各种主材及用量大的辅材，应严格按照设计要求及投标报价选择大型正规厂家生产的知名品牌，要对管线的壁厚、线径进行抽查。

    - 饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金（塑钢）制品、门锁、五金配件、卫生洁具等装饰材料，应组织监理、施工单位一起进行市场调查，按照设计要求及投标报价，选择不少于3种品牌同等档次的产品作为样品，在确定所使用的材料后，样品应保留作为以后该材料进场验收的依据，要对不锈钢、铝合金厚度进行抽查，要对外墙砖进行冻融试验。

  - 质量评定

    - 质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》进行检验评定。

    - 质量评定由施工单位按规定组织相应的人员进行；施工单位自检核定合格报监理单位核准。

- 竣工验收及交付

  - 对达到验收条件的工程项目进行预验收；在整改达到要求后，再组织正式验收。

  - 依照国家有关规定，报请工程质量监督部门，对该项目是否符合设计要求以及建筑施工和设备安装等质量进行全面的检查验收，并将验收资料、数据和凭证整理备案存档。

  - 严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在基建项目竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

  - 基建项目竣工后，要求施工单位在提交工程竣工报告时，出具质量保修书：质量保修书中应按照国家有关规定明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等；基建项目的保修期从基建项目竣工验收合格之日起计算，保修项目的期限按照国家有关规定执行。

  - 基建项目在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，或者不按照工程质量保修书的约定保修，可另行委托其他施工单位保修，由原施工单位支付保修费用，并要求其依法承担相应的民事责任。

  - 施工单位自接到下达的保修通知书之日起，必须在72小时内到达现场，对使用功能有严重影响的抢修项目，施工单位应在18小时内到达现场，共同明确责任方，商议返修内容；属于施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，应再次通知施工单位，施工单位自再次接到通知书后一周内仍不能到达时，建设方自行组织返修，所发生的费用由原施工单位承担；不属于施工单位责任的，应使用单位说明原因。

  - 对工程质量缺陷有争议，可委托经建设行政主管部门认定的具有相应资质的基建项目质量鉴定机构进行鉴定。

_________________________________